Утвержден

Приказ № 208-о/д

от 04.09.2024г

ПЛАН

реализации проекта  «Билет в будущее»

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Регистрация педагогов-навигаторов на платформе проекта/ активация личных кабинетов | до 17.05.2024 | Посулихина Т.И. |
| 2. | Обучение педагогов навигаторов | Май-ноябрь 2024 | Посулихина Т.И. |
| 3. | Регистрация школьников на платформе проекта | до 16.09.2024 | Иванова С.Ю.. Коленко А.О. Пашкова А.П. |
| 4. | Загрузка на платформу проекта согласий участников на использование и обработку персональных данных | до 16.09.2024 | Иванова С.Ю.. Коленко А.О. Пашкова А.П. |
| 5. | Сбор и направление в адрес муниципального оператора проекута «Билет в будущее» согласий на использование и обработку персональных данных | до 21.10.2024 | Иванова С.Ю.. Коленко А.О. Пашкова А.П. |
| 6. | Проведение профориентационных уроков для обучающихся 6-11 классов | до 21.10.2024 | Классные руководители Пеагог-навигатор |
| 7. | Организация профориентационной онлай-диагностики №1 для 6-11 классов «Мои профсреды» По желанию «Мои ориентиры», «Мои способности» | 25-27.09.2024 25.09-10.12.2024 | Иванова С.Ю.. Коленко А.О. Пашкова А.П. |
| 8. | Участие в профориентационных мероприятиях, организованных на базе площадок организаторов профессиональных проб | 1.09-30.11.2024 | Иванова С.Ю.. Коленко А.О. Пашкова А.П. |
| 9. | Посещение экскурсий, мастер-классов и профессиональных проб на предприятиях Большеболдинского муниципального округа | 1.09-30.11.2024 | Классные руководители Пеагог-навигатор |
| 10. | Организация профориентационной онлай-диагностики №2 для 6-11 классов «Мои возможности» По желанию «Мои таланты» | с 25.09-2.12.2024 | Иванова С.Ю.. Коленко А.О. Пашкова А.П |
| 11. | Организация рефлексивного урока. Обсуждение полученных рекомендаций и опыта. Выбор профессиональной сферы и построение образовательно-профессиональной траектории | до 9.12.2024 | Классные руководители Пеагог-навигатор |
| 12. | Подготовка отчетной документации о реализации проекта в 2024г | До 11.12.2024 | Педагог-навигатор Посулихина Т.И. |